| ID | Epic | Fase | Título do Card | Tipo | Prioridade | Story Points | Horas Est. | Sprint | Descrição | Critérios de Aceite | Dependências | Componente | Labels |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WDT-001 | Busca Paginada | Fase 1 | [BE] Endpoint de busca paginada com limit 10 | Story | Critical | 5 | 8 | Sprint 1 | Refatorar endpoint de busca de candidatos para retornar apenas 10 resultados por página. Contexto: Atualmente o usuário pode solicitar 20/50/100 candidatos, gerando custo excessivo de tokens e degradando WRF. Implementação: - Alterar controller de busca para limitar a 10 candidatos - Receber parâmetro 'exclude_ids' (array de IDs já retornados) - Passar exclude_ids para queries de Elasticsearch e PG Vector - Manter offset/cursor para paginação stateless - Remover seletor de quantidade (20/50/100) do request | - Endpoint retorna máximo 10 candidatos por chamada - IDs excluídos não aparecem em páginas subsequentes - Performance < 2s por página - Testes unitários cobrindo paginação e exclusão | Nenhuma | Backend/Search | quick-win, search, performance |
| WDT-002 | Busca Paginada | Fase 1 | [FE] Componente de paginação on-demand | Story | Critical | 3 | 5 | Sprint 1 | Criar componente Vue.js de paginação para busca de candidatos. Implementação: - Botão 'Carregar mais 10 candidatos' ao final da lista - Acumular IDs retornados no state (Vuex/Pinia) - Enviar exclude_ids a cada nova requisição - Loading state durante busca - Indicador de 'fim dos resultados' quando retornar < 10 | - Botão funcional de 'Carregar mais' - Lista acumula candidatos corretamente - Estado de loading visível - Mensagem quando não há mais resultados | WDT-001 | Frontend/Vue | quick-win, search, ux |
| WDT-003 | Busca Paginada | Fase 1 | [BE] Adaptar Elasticsearch query para exclusão de IDs | Task | Critical | 3 | 5 | Sprint 1 | Modificar query builder do Elasticsearch para suportar exclusão de IDs já retornados. Implementação: - Adicionar cláusula 'must_not' com 'ids' filter no bool query - Validar que exclusão não afeta scoring dos demais candidatos - Manter performance com listas de até 500 IDs excluídos - Benchmark antes/depois | - Query com exclusão retorna resultados corretos - Performance não degrada com até 500 IDs - Scores não são afetados pela exclusão | WDT-001 | Backend/Elasticsearch | quick-win, search |
| WDT-004 | Busca Paginada | Fase 1 | [BE] Adaptar PG Vector query para exclusão de IDs | Task | Critical | 2 | 4 | Sprint 1 | Modificar query de busca semântica no PG Vector para suportar exclusão. Implementação: - Adicionar WHERE id NOT IN (:excluded_ids) na query pgvector - Validar que distância de cossenos não é afetada - Testar com volumes crescentes de exclusão | - Query com exclusão funcional - Distâncias semânticas corretas - Testes de regressão passando | WDT-001 | Backend/PGVector | quick-win, search |
| WDT-005 | UX Ranking | Fase 1 | [FE] Remover ordenação automática por ranking | Story | High | 2 | 3 | Sprint 1 | Remover a ordenação automática de candidatos por score na interface. Contexto: Ranking ordenado cria expectativa de que o primeiro é sempre melhor, gerando questionamentos sobre viés comercial (candidatos pagantes) e removendo autonomia do recrutador. Implementação: - Exibir candidatos na ordem retornada pela API (sem sort no front) - Manter scores visíveis em cada card de candidato - Adicionar botão/dropdown 'Ordenar por: Score / Nome / Data' - Default: sem ordenação (ordem de retorno) | - Candidatos não são ordenados por score por padrão - Scores visíveis mas não hierarquizados - Opção de ordenação manual disponível - Tooltip explicando que são 'candidatos relevantes' (não ranking) | Nenhuma | Frontend/Vue | quick-win, ux, ethics |
| WDT-006 | Feedback System | Fase 1 | [BE] API de feedback Like/Dislike para candidatos | Story | Critical | 5 | 8 | Sprint 1 | Criar sistema de feedback binário (like/dislike) para candidatos retornados na busca. Contexto: Fundamento para todo aprendizado futuro do sistema. André classificou como PRIORIDADE MUITO ALTA. Schema DB: - candidate_feedbacks: id, search_id, candidate_id, user_id, feedback_type (like/dislike), job_id, search_query_snapshot, candidate_score_snapshot, created_at Endpoints: - POST /api/v1/searches/:search_id/candidates/:id/feedback - GET /api/v1/searches/:search_id/feedbacks (listagem) - DELETE /api/v1/searches/:search_id/candidates/:id/feedback (remover) | - Migration criada e executada - Endpoints funcionais com validações - Um feedback por candidato por busca por usuário - Snapshot do score e query salvos para análise futura - Testes de integração | Nenhuma | Backend/API | quick-win, feedback, learning |
| WDT-007 | Feedback System | Fase 1 | [FE] Componente Like/Dislike no card de candidato | Story | High | 3 | 5 | Sprint 1 | Adicionar botões de like/dislike em cada card de candidato na lista de resultados. Implementação: - Ícones de thumbs up/down no card - Toggle (clique novamente para remover) - Feedback visual imediato (cor/destaque) - Persistir via API - Estado sincronizado entre páginas | - Botões visíveis e funcionais - Feedback persiste ao navegar - Toggle funcional - Loading state durante save | WDT-006 | Frontend/Vue | quick-win, feedback, ux |
| WDT-008 | Feedback System | Fase 1 | [BE/FE] Dashboard básico de métricas de feedback | Story | Medium | 5 | 8 | Sprint 2 | Dashboard simples para visualizar padrões de feedback dos recrutadores. Métricas: - Total likes vs dislikes por período - Taxa de like por faixa de score (o score X-Y tem %N de likes?) - Top motivos de dislike (se campo de comentário existir) - Feedback por tipo de vaga - Feedback por recrutador | - Dashboard acessível para admins - Gráficos de like/dislike ratio - Filtros por período e tipo de vaga - Dados atualizados em tempo real | WDT-006 | Full Stack | feedback, analytics, dashboard |
| WDT-009 | Classificação Vaga | Fase 2 | [BE] Classificação automática de nível de qualificação da vaga | Story | Critical | 8 | 16 | Sprint 3 | Criar sistema de classificação automática do nível de qualificação de vagas usando LLM. Contexto: André identificou que critérios para CEO são completamente diferentes de atendente de loja. Esta classificação é BLOQUEANTE para toda parametrização adaptativa (P4, P5, P8). Implementação: - Prompt LLM (Gemini) para analisar descrição da vaga - Classificar em: Alta (Executive Search), Média (Especialista), Baixa (Operacional) - Salvar classificação no modelo Job (campo qualification_level) - Considerar: requisitos técnicos, senioridade, salário, responsabilidades - Cache da classificação (rodar apenas na criação/edição da vaga) Impacto na parametrização: - Alta: K menor, thresholds altos, menos candidatos no WRF - Baixa: K maior, thresholds flexíveis, mais candidatos no WRF | - Classificação automática ao criar/editar vaga - 3 níveis: alta/média/baixa - Campo salvo no banco (qualification_level) - Override manual possível pelo recrutador - Testes com 20+ vagas de diferentes tipos - Prompt documentado e versionado | Nenhuma | Backend/AI | search, classification, blocker |
| WDT-010 | Classificação Vaga | Fase 2 | [FE] Exibição e override da classificação de vaga | Task | High | 2 | 4 | Sprint 3 | Exibir a classificação automática na interface de edição de vaga e permitir override manual. - Badge visual (Alta/Média/Baixa) na vaga - Dropdown para override manual - Tooltip explicando impacto na busca | - Badge visível na vaga - Override funcional - Tooltip informativo | WDT-009 | Frontend/Vue | ux, classification |
| WDT-011 | Análise Estatística | Fase 2 | [BE] Cálculo de taxa de queda de score (Elasticsearch) | Story | High | 5 | 10 | Sprint 4 | Implementar análise estatística de taxa de queda de score nos resultados do Elasticsearch. Contexto: André propôs identificar o 'cotovelo' onde scores começam a achatar para filtrar candidatos irrelevantes ANTES do WRF. Fórmula: queda_percentual = ((score_melhor - score_pior) / score_melhor) * 100 Implementação: - Calcular queda percentual entre top score e cada candidato - Identificar ponto de inflexão (cotovelo) na curva - Threshold dinâmico baseado em qualification_level da vaga: * Alta qualificação: threshold 40% (mais restritivo) * Média: threshold 60% * Baixa: threshold 80% (mais permissivo) - Logar análise para observabilidade - Retornar apenas candidatos acima do threshold para WRF | - Cálculo implementado e testado - Threshold adaptativo por tipo de vaga - Log de análise salvo - Candidatos abaixo do threshold filtrados - Métricas: % de candidatos filtrados por busca | WDT-009 | Backend/Search | search, statistics, optimization |
| WDT-012 | Análise Estatística | Fase 2 | [BE] Cálculo de gap semântico (PG Vector) | Story | High | 5 | 10 | Sprint 4 | Implementar análise de gap semântico nos resultados do PG Vector. Contexto: Similar à taxa de queda do ES, mas para distância de cossenos dos embeddings. Implementação: - Calcular diferença de distância entre candidatos consecutivos - Identificar 'salto' na distância (gap significativo) - Threshold dinâmico baseado em qualification_level - Filtrar candidatos após o gap antes de enviar para WRF - Análise de desvio padrão complementar | - Gap calculado corretamente - Threshold adaptativo funcional - Filtro pré-WRF implementado - Logs de análise salvos | WDT-009 | Backend/PGVector | search, statistics, optimization |
| WDT-013 | Análise Estatística | Fase 2 | [BE] Teste de estabilidade intra-query (dev/staging) | Story | Medium | 3 | 6 | Sprint 4 | Criar ferramenta de diagnóstico que executa mesma query múltiplas vezes e verifica consistência. Contexto: André alertou que se rankings mudam significativamente entre execuções idênticas, a parametrização precisa de ajuste. Implementação: - Rake task / endpoint admin para executar query N vezes (3-5x) - Comparar IDs e posições retornadas - Calcular índice de estabilidade (% de candidatos que mantêm posição) - Alertar se divergência > threshold configurável - Separar análise ES vs PG Vector | - Task executável via CLI ou admin - Relatório de estabilidade gerado - Alerta em caso de instabilidade - Resultados comparados por fonte (ES vs PGV) | Nenhuma | Backend/DevTools | search, quality, diagnostics |
| WDT-014 | WRF Otimização | Fase 2 | [BE] Parametrização dinâmica do K no WRF | Story | High | 5 | 8 | Sprint 5 | Tornar o parâmetro K do Weighted Rank Fusion dinâmico baseado no tipo de vaga. Contexto: K padrão é 60. André explicou: K menor = mais criterioso, K maior = menos criterioso. Implementação: - Alta qualificação: K=20-30 (mais criterioso) - Média qualificação: K=40-50 - Baixa qualificação: K=60-80 (menos criterioso) - Usar qualification_level da vaga para selecionar K - Valores configuráveis via settings/env (não hardcoded) - Logar K utilizado em cada busca | - K dinâmico implementado - Valores configuráveis externamente - Log do K por busca - Testes comparando resultados com K fixo vs dinâmico | WDT-009 | Backend/Search | search, wrf, optimization |
| WDT-015 | WRF Otimização | Fase 2 | [BE] Filtro pré-WRF combinando análises estatísticas | Story | High | 5 | 10 | Sprint 5 | Orquestrar filtros estatísticos (taxa de queda + gap semântico) antes do WRF. Contexto: André propôs não passar automaticamente 100 de cada fonte. Passar apenas os relevantes. Implementação: - Pipeline: ES results → taxa de queda → candidatos filtrados ES - Pipeline: PGV results → gap semântico → candidatos filtrados PGV - Merge: candidatos filtrados ES + PGV → WRF - Exemplo: Se saíram 20 do ES e 40 do PGV, WRF recebe 60 (não 200) - Log de quantos foram filtrados em cada etapa | - Pipeline implementado e testado - WRF recebe apenas candidatos pré-filtrados - Redução mensurável no volume do WRF - Métricas de filtragem por etapa | WDT-011, WDT-012 | Backend/Search | search, wrf, performance |
| WDT-016 | Base Critérios | Fase 3 | [BE] Schema e modelo da base de critérios de avaliação | Story | Critical | 8 | 16 | Sprint 6 | Criar schema do banco de dados para a base de critérios de avaliação. Contexto: André classificou como GAME CHANGER. Esta base será o coração do sistema e diferencial competitivo impossível de copiar. Schema: Table: evaluation_criteria - id (PK) - name (string) - ex: 'Senioridade em Tech' - category (string) - ex: 'Técnico', 'Comportamental', 'Liderança' - subcategory (string, nullable) - positive_evidences (jsonb) - array de evidências positivas - negative_evidences (jsonb) - array de evidências negativas - weight (enum: low/medium/high/critical) - qualification_levels (array) - [alta, média, baixa] - created_by (FK users) - validated (boolean) - validated_by (FK users, nullable) - usage_count (integer, default 0) - effectiveness_score (float, nullable) - baseado em feedback - timestamps Endpoints CRUD: - POST/GET/PUT/DELETE /api/v1/admin/evaluation_criteria | - Migration executada - Modelo Rails com validações - CRUD API funcional - Seeds com 10 critérios exemplo - Testes de modelo e controller | Nenhuma | Backend/API | criteria, game-changer, core |
| WDT-017 | Base Critérios | Fase 3 | [FE] Interface admin para gestão de critérios | Story | High | 8 | 16 | Sprint 7 | Criar interface administrativa para RH sênior cadastrar e gerenciar critérios de avaliação. Implementação: - Tela de listagem com filtros (categoria, peso, status) - Formulário de criação com campos dinâmicos para evidências - Adicionar/remover evidências positivas e negativas (array) - Seleção de peso e qualification_levels - Status: rascunho → validado - Busca e ordenação na listagem - Preview de como o critério será usado pelo LLM | - CRUD completo funcional na UI - Campos dinâmicos para evidências - Filtros e busca na listagem - Workflow de validação - Responsivo | WDT-016 | Frontend/Vue | criteria, admin, ux |
| WDT-018 | Base Critérios | Fase 3 | [BE] Integração de critérios com prompt da LLM | Story | Critical | 8 | 14 | Sprint 8 | Integrar a base de critérios com os prompts de avaliação da LLM (Gemini). Contexto: Injetar critérios relevantes no prompt para que a LLM tenha diretrizes claras sobre o que constitui evidência forte, fraca ou negativa. Implementação: - Selecionar critérios relevantes baseado na vaga (categoria, qualification_level) - Formatar critérios como seção estruturada do prompt - Incluir evidências positivas e negativas como exemplos - Template: 'Para o critério X, considere evidência forte: [pos], evidência fraca: [neg]' - Controlar tamanho do prompt (não injetar todos os critérios) - Ranking de critérios por relevância para a vaga - Benchmark de custo de tokens antes/depois | - Critérios injetados no prompt dinamicamente - Seleção inteligente por relevância - Custo de tokens controlado (< 20% aumento) - Melhoria mensurável na qualidade das avaliações - Testes A/B com/sem critérios | WDT-016 | Backend/AI | criteria, llm, core |
| WDT-019 | Base Critérios | Fase 3 | [BE/FE] Dashboard de gestão e métricas de critérios | Story | Medium | 5 | 10 | Sprint 9 | Dashboard para acompanhar uso e efetividade dos critérios. Métricas: - Critérios mais utilizados - Critérios com melhor taxa de like/dislike - Cobertura de critérios por categoria de vaga - Critérios sem uso (candidatos a remoção) - Evolução ao longo do tempo | - Dashboard funcional e responsivo - Métricas atualizadas em real-time - Filtros por período e categoria | WDT-016, WDT-006 | Full Stack | criteria, analytics |
| WDT-020 | Base Critérios | Fase 3 | [DATA] Alimentação inicial: 50-100 critérios com RH sênior | Task | High | 13 | 40 | Sprint 9-10 | Workshop com equipe de RH sênior da Talenses para alimentar a base inicial de critérios. Atividades: - 3-4 sessões de 2h com RH sênior - Mapear critérios para vagas de alta, média e baixa qualificação - Definir evidências positivas e negativas para cada critério - Validar pesos e categorias - Documentar processo para futuras alimentações Meta: 50-100 critérios validados cobrindo as principais categorias. | - Mínimo 50 critérios cadastrados e validados - Cobertura de todas as categorias principais - Critérios para os 3 níveis de qualificação - Documentação do processo | WDT-017 | Data/Business | criteria, data, onboarding |
| WDT-021 | Tipos Evidência | Fase 3 | [BE] Sistema de classificação Explicit/Implicit/Inferred | Story | High | 5 | 10 | Sprint 10 | Implementar sistema de tipos de evidência na avaliação LLM. Contexto: André propôs 3 níveis: - Explicit: candidato atende critério conforme diretriz (mais confiável) - Implicit: parece atender mas sem confirmação direta - Inferred: LLM inferiu baseado em interpretação (perigoso) Implementação: - Atualizar prompt para LLM retornar match_level por requisito - Schema de resposta: {requirement, match_level, evidence_text, confidence} - Requisitos essenciais: apenas 'explicit' aceito - Diferenciais: 'implicit' e 'inferred' aceitos com peso reduzido - Filtrar/penalizar 'inferred' automaticamente no score | - LLM retorna match_level para cada requisito - Filtro de essenciais apenas com explicit - Penalização de inferred implementada - Testes com diferentes tipos de currículos | WDT-016 | Backend/AI | evidence, llm, quality |
| WDT-022 | Tipos Evidência | Fase 3 | [BE/FE] Score de confiança individual por requisito | Story | Medium | 5 | 10 | Sprint 11 | Implementar score individual por requisito ao invés de score único. Implementação: - LLM retorna score 0-100 por requisito obrigatório - Armazenar breakdown: {requirement: score, match_level, evidence} - UI: expandir card do candidato para ver breakdown - Score total = média ponderada dos individuais | - Score por requisito retornado e salvo - UI com breakdown expansível - Score total calculado a partir dos individuais | WDT-021 | Full Stack | evidence, transparency |
| WDT-023 | Requisitos | Fase 4 | [BE/FE] Toggle de requisito essencial excludente | Story | High | 5 | 8 | Sprint 12 | Permitir que recrutador marque requisitos como excludentes (no-go). Contexto: André questionou se 'essencial' é excludente ou apenas valorizado. Implementação: - Toggle na UI de criação de vaga: 'Este requisito é excludente' - Backend: se requisitos_essenciais_atendidos < threshold, excluir candidato - Excluir ANTES do WRF (economia de processamento) - Log de candidatos excluídos por requisitos não atendidos | - Toggle funcional na criação de vaga - Candidatos excluídos antes do WRF - Log de exclusões acessível - Threshold configurável | WDT-021 | Full Stack | requirements, filter, quality |
| WDT-024 | Enriquecimento | Fase 4 | [BE] Enriquecimento de perfil sob demanda via web | Story | Medium | 8 | 16 | Sprint 13 | Permitir enriquecer perfil de candidato específico com informações da web. Fontes: - Google Scholar (publicações acadêmicas) - Escavador (referências jurídicas/acadêmicas) - Busca web geral (entrevistas, palestras, artigos) Implementação: - Botão 'Enriquecer perfil' no card do candidato - Background job (Sidekiq) para scraping - LLM analisa e estrutura informações encontradas - Salvar enriquecimento vinculado ao perfil - Rate limiting e controle de custos | - Botão funcional na UI - Enriquecimento async via job - Informações estruturadas e salvas - Controle de custos implementado | Nenhuma | Full Stack | enrichment, executive-search |
| WDT-025 | Feedback Busca | Fase 4 | [BE/FE] Análise pós-busca com feedback de qualidade | Story | Medium | 5 | 10 | Sprint 13 | Após retornar 10 candidatos, LLM analisa qualidade geral e dá feedback. Implementação: - LLM avalia os 10 resultados como conjunto - Retorna: 'Resultados OK' ou 'Sugestão: refine sua busca' - Sugestões concretas de refinamento - Modal com feedback e sugestões - Botão 'Aplicar sugestão' para refinar automaticamente | - Análise automática após busca - Feedback claro ao usuário - Sugestões de refinamento concretas - Modal funcional | WDT-016 | Full Stack | feedback, ux, quality |
| WDT-026 | Quality Control | Fase 4 | [BE] Flags automáticas de inconsistência | Story | Medium | 3 | 6 | Sprint 14 | Implementar flags automáticas para detectar inconsistências na avaliação. Regras heurísticas: - Currículo com < 3 competências marcado como 'exceeded' em 5+ requisitos - Currículo com < 50 palavras atendendo requisitos complexos - Score > 95% em vaga altamente qualificada com perfil incompleto - Discrepância > 40% entre score ES e score PGV para mesmo candidato Ação: marcar candidato com flag para revisão manual | - Regras heurísticas implementadas - Flag visível no card do candidato - Candidatos flagados separados/destacados - Dashboard de anomalias | Nenhuma | Backend/Search | quality, flags, heuristics |
| WDT-027 | Aprendizado | Fase 5 | [BE] Motor de aprendizado via feedback (Like/Dislike) | Story | High | 13 | 24 | Sprint 15-16 | Construir motor de análise de padrões nos feedbacks para evolução automática. Implementação: - Análise de correlação: quais critérios geram mais likes? - Identificar padrões de dislike por tipo de vaga - Sugestão de ajuste de thresholds baseada em dados - Atualização do effectiveness_score dos critérios - Pipeline: feedback → análise → sugestão de ajuste → aprovação humana → aplicação | - Pipeline funcional end-to-end - Sugestões de ajuste geradas automaticamente - Aprovação humana antes de aplicar - Métricas de evolução do sistema | WDT-006, WDT-016 | Backend/AI | learning, evolution, core |
| WDT-028 | Aprendizado | Fase 5 | [BE] Framework de A/B testing de parâmetros | Story | Medium | 8 | 14 | Sprint 17 | Criar framework para testar diferentes configurações de parâmetros. Parâmetros testáveis: K (WRF), thresholds, pesos de critérios, prompts. Implementação: - Config de experimentos (% tráfego, variantes) - Tracking de qual variante foi usada em cada busca - Análise estatística de resultados (p-value, confiança) - Dashboard de experimentos | - Framework funcional - Pelo menos 1 experimento executado - Análise estatística automatizada - Dashboard de resultados | WDT-006 | Backend/Infrastructure | ab-testing, optimization |
| WDT-029 | Documentação | Fase 6 | [DOC] Documentação técnica completa do sistema de busca | Task | Medium | 8 | 16 | Sprint 2+ | Criar e manter documentação técnica abrangente. Tópicos: - Arquitetura: ES + PGV + WRF (diagrama de fluxo) - Pipeline de busca completo (step by step) - Parâmetros: quais são, como ajustá-los, valores padrão - Elasticsearch: qual texto é usado (bruto vs. expandido pela LLM) - Prompts: documentar todos os prompts e seus propósitos - Troubleshooting: problemas comuns e soluções - Ruby/Benedetti Score: documentar fórmula e parametrização | - Documentação acessível (wiki/confluence) - Diagramas de arquitetura - Todos os parâmetros documentados - Guia de troubleshooting | Nenhuma | Documentation | docs, architecture |
| WDT-030 | Observabilidade | Fase 6 | [BE/FE] Dashboard de observabilidade do sistema de busca | Story | Medium | 8 | 16 | Sprint 18 | Dashboard unificado de monitoramento do sistema de busca. Métricas: - Taxa de queda de score por busca (P4) - Gap semântico médio (P5) - Estabilidade intra-query (P6) - Uso de tokens por busca e acumulado - Like/dislike ratio por período - Tempo de resposta (p50, p95, p99) - Candidatos filtrados por etapa do pipeline - Distribuição de qualification_level das vagas | - Dashboard funcional com todas as métricas - Alertas para anomalias - Histórico de métricas - Filtros por período, tipo de vaga, recrutador | WDT-011, WDT-012, WDT-013 | Full Stack | monitoring, dashboard, ops |

Resumo por fase

| Fase | Cards | Story Points Total | Horas Total | Sprints Est. | Prioridade Geral | Descrição |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Quick Wins | 8 | 28 | 46 | 1-2 | Critical | Busca paginada (10/vez), remover ordenação por ranking, sistema like/dislike. Redução imediata de ~80% em tokens. |
| Fase 2 - Análise Estatística | 7 | 33 | 64 | 2-3 | High | Classificação de vaga, taxa de queda score, gap semântico, K dinâmico, filtro pré-WRF. Fundamento para parametrização adaptativa. |
| Fase 3 - Base Critérios | 7 | 52 | 116 | 4-6 | Critical | GAME CHANGER. Base de critérios com RH sênior, tipos de evidência (Explicit/Implicit/Inferred), score por requisito. |
| Fase 4 - Features Avançadas | 4 | 21 | 40 | 3-4 | Medium | Requisitos excludentes, enriquecimento de perfil, análise pós-busca, flags de inconsistência. |
| Fase 5 - Aprendizado | 2 | 21 | 38 | 2-3 | High | Motor de aprendizado via feedback, A/B testing de parâmetros. Sistema auto-evolutivo. |
| Fase 6 - Docs & Infra | 2 | 16 | 32 | 2+ | Medium | Documentação técnica completa, dashboard de observabilidade. |
| TOTAL | 30 | 171 | 336 |  |  |  |

Priorizacao recomendada

| Ranking | Card ID | Título | Story Points | Horas | Impacto | Esforço | ROI | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WDT-001/3/4 | Busca Paginada (backend completo) | 10 | 17 | Altíssimo | Médio | ★★★★★ | Quick win #1. Reduz ~80% do custo de tokens imediatamente. Sem dependências. |
| 2 | WDT-006/7 | Like/Dislike (API + UI) | 8 | 13 | Altíssimo | Baixo | ★★★★★ | Fundamento para TODO aprendizado futuro. Sem ele, não há dados para evoluir o sistema. |
| 3 | WDT-005 | Remover ordenação por ranking | 2 | 3 | Alto | Muito Baixo | ★★★★★ | Quick win trivial. Melhora ética e UX. Evita questionamentos sobre viés comercial. |
| 4 | WDT-002 | Paginação frontend | 3 | 5 | Alto | Baixo | ★★★★☆ | Completa a experiência de paginação. Depende do WDT-001. |
| 5 | WDT-009/10 | Classificação de vaga | 10 | 20 | Altíssimo | Alto | ★★★★☆ | BLOQUEANTE para P4/P5/P8. Sem isso, não há parametrização adaptativa. |
| 6 | WDT-011 | Taxa de queda score (ES) | 5 | 10 | Alto | Médio | ★★★★☆ | Elimina candidatos irrelevantes do WRF. Melhora qualidade e performance. |
| 7 | WDT-012 | Gap semântico (PGV) | 5 | 10 | Alto | Médio | ★★★★☆ | Complementa P4 para embeddings. Mesma lógica, outro eixo. |
| 8 | WDT-014 | K dinâmico WRF | 5 | 8 | Alto | Médio | ★★★☆☆ | WRF mais inteligente. Depende da classificação de vaga. |
| 9 | WDT-016 | Schema base de critérios | 8 | 16 | Transformacional | Alto | ★★★★★ | GAME CHANGER. Começar o quanto antes, mesmo que em paralelo. Diferencial competitivo. |
| 10 | WDT-018 | Integração critérios + LLM | 8 | 14 | Transformacional | Alto | ★★★★☆ | Materializa o valor da base de critérios. Reduz subjetividade da LLM. |
| 11 | WDT-021 | Explicit/Implicit/Inferred | 5 | 10 | Alto | Médio | ★★★★☆ | Reduz alucinação da LLM classificando tipo de evidência. |
| 12 | WDT-023 | Requisitos excludentes | 5 | 8 | Alto | Baixo | ★★★★☆ | Elimina candidatos claramente inadequados antes do WRF. |
| 13 | WDT-029 | Documentação técnica | 8 | 16 | Médio | Médio | ★★★☆☆ | Começar cedo (Sprint 2+). Paulo sinalizou necessidade. Manutenibilidade. |
| 14 | WDT-008 | Dashboard feedback | 5 | 8 | Médio | Médio | ★★★☆☆ | Visibilidade sobre o que recrutadores gostam/não gostam. |
| 15 | WDT-015 | Filtro pré-WRF combinado | 5 | 10 | Alto | Médio | ★★★☆☆ | Orquestra P4+P5 para alimentar WRF com dados limpos. |

Mapa de dependencias

| Card | Título Resumido | Depende de | Bloqueia | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WDT-001 | Endpoint busca paginada | — | WDT-002, WDT-003, WDT-004 | S1 |
| WDT-002 | FE paginação | WDT-001 | — | S1 |
| WDT-003 | ES exclusão IDs | WDT-001 | — | S1 |
| WDT-004 | PGV exclusão IDs | WDT-001 | — | S1 |
| WDT-005 | Remover ordenação | — | — | S1 |
| WDT-006 | API like/dislike | — | WDT-007, WDT-008, WDT-027, WDT-028 | S1 |
| WDT-007 | FE like/dislike | WDT-006 | — | S1 |
| WDT-008 | Dashboard feedback | WDT-006 | — | S2 |
| WDT-009 | Classificação vaga | — | WDT-010, WDT-011, WDT-012, WDT-014 | S3 |
| WDT-010 | FE classificação | WDT-009 | — | S3 |
| WDT-011 | Taxa queda ES | WDT-009 | WDT-015 | S4 |
| WDT-012 | Gap semântico PGV | WDT-009 | WDT-015 | S4 |
| WDT-013 | Estabilidade query | — | — | S4 |
| WDT-014 | K dinâmico | WDT-009 | — | S5 |
| WDT-015 | Filtro pré-WRF | WDT-011, WDT-012 | — | S5 |
| WDT-016 | Schema critérios | — | WDT-017 a WDT-022, WDT-027 | S6 |
| WDT-017 | FE admin critérios | WDT-016 | WDT-020 | S7 |
| WDT-018 | Critérios + LLM | WDT-016 | — | S8 |
| WDT-019 | Dashboard critérios | WDT-016, WDT-006 | — | S9 |
| WDT-020 | Alimentação 50-100 | WDT-017 | — | S9-10 |
| WDT-021 | Explicit/Implicit/Inferred | WDT-016 | WDT-022, WDT-023 | S10 |
| WDT-022 | Score por requisito | WDT-021 | — | S11 |
| WDT-023 | Requisitos excludentes | WDT-021 | — | S12 |
| WDT-024 | Enriquecimento perfil | — | — | S13 |
| WDT-025 | Análise pós-busca | WDT-016 | — | S13 |
| WDT-026 | Flags inconsistência | — | — | S14 |
| WDT-027 | Motor aprendizado | WDT-006, WDT-016 | — | S15-16 |
| WDT-028 | A/B testing | WDT-006 | — | S17 |
| WDT-029 | Documentação | — | — | S2+ |
| WDT-030 | Dashboard observabilidade | WDT-011/12/13 | — | S18 |